## K8S
迭代/计划完成时间 | 功能 | 负责人
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 3 微服务演示demo(演示弹性伸缩, 链路追踪, 应用监控, 熔断与降级[基于isto]) | 付涛
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 1 按模板生成CI流水线, 支持多语言SDK, 如Go, Java等 | 付涛
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 1 根据模板快速生成应用流水线 | 付涛
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 流水线演示demo | 付涛
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 自主研发流水线工具 | 付涛
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 调用链路总览 | 付涛
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 追踪任意http请求 | 付涛
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 3 Service Mesh支持, isto支持 | 付涛
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 Sprint Cloud微服务模板 | 付涛
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 多角色支持 | 付涛
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 集群资源使用情况统计 | 付涛
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 安装包快速安装, 支持离线安装, 安装日志输出 | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 高可用的Master, haproxy + keepalived, 高可用的node和etcd | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 安装包pre-check list | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 初次安装只需要单节点 | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 演示平台维护/更新 | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 MySql主从 | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 Mongodb集群 | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 ES | 马辉煌
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 2 MQ集群(Kafka) | 马辉煌
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 3 Redis | 马辉煌
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 ISO安装包 | 马辉煌
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 一体机支持 | 马辉煌
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 集群数据自动/手动备份,还原 | 马辉煌
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 持久化存储设置,查看 | 马辉煌
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 5 分布式存储支持, 可接入nfs, ceph, gluster | 马辉煌
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 应用deployment配置(根据模板快速配置, 或者自定义设置),以尽量加上用户操作步骤为目的,并量化 | 沈芫玉
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 应用发布, 快速部署, 并提供api(减少从源码到镜像的过程, 至少覆盖80%的需求) | 沈芫玉
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 应用查询(全部), 高亮展示错误应用 | 沈芫玉
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 应用配置, 工作空间全局配置 | 沈芫玉
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 入口配置, 入口nginx vip设置 | 沈芫玉
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 1 应用service vip设置, 应用服务暴露 | 沈芫玉
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 2 应用部署历史查询, 快速回滚 | 沈芫玉
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 2 工作空间导入/导出yaml | 沈芫玉
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 2 复制工作空间 | 沈芫玉
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 3 工作空间配额设置 | 沈芫玉
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 2 应用(service)详情 | 沈芫玉
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 暂停整个工作空间 | 沈芫玉
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 常用中间件快速部署, 采用helm模板(支持Mysql, Redis, Zookeeper, Kafka, Sprint Cloud全家桶, Gitlab, Jenkins等) | 沈芫玉
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 2 深度学习组件快速部署，tensorflow演示demo | 沈芫玉
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 4 Network Policy设置 | 沈芫玉
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 3 插件配置 | 沈芫玉
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 5 平台杂项配置 | 沈芫玉
Sprint8 2019.03.26 | 优先级 4 大数据组件快速部署 | 沈芫玉
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 灰度发布管理(基于isto) | 沈芫玉
Sprint10 2019.04.23 | 优先级 5 服务熔断, 降级, 限流设置(基于isto) | 沈芫玉
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 node节点扩展, master节点扩展, etcd扩展 | 孙林桐
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 节点标签设置 | 孙林桐
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 1 主机监控, 节点监控 | 孙林桐
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 2 报警设置与推送, 支持多种推送方式 | 孙林桐
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 应用监控, Metrics api集成(Qps, 网络请求) | 孙林桐
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 2 应用事件 | 孙林桐
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 2 Dashboard展示, 高亮展示错误应用 | 孙林桐
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 4 中间件监控 | 孙林桐
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 4 root动态密码, ssh远程登录 | 孙林桐
Sprint8 2019.03.26 | 优先级 3 应用日志配置 | 孙林桐
Sprint8 2019.03.26 | 优先级 3 应用日志查询(全文分词检索), 日志明细 | 孙林桐
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 vmware和kvm接口集成 | 孙林桐
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 节点迁移 | 孙林桐
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 根据log level进行预警(特别是error日志) | 孙林桐
Sprint10 2019.04.23 | 优先级 5 富容器支持, 提供基于KVM实现的容器Runtime | 孙林桐
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 角色与权限设置 | 张李昆
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 修改密码,修改个人信息,登出 | 张李昆
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 1 用户登陆,首页 | 张李昆
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 集群内部镜像仓库管理, 镜像增删改查 | 张李昆
Sprint4 2019.01.10 | 优先级 2 中央镜像仓库 | 张李昆
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 3 镜像安全扫描 | 张李昆
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 3 组件版本检测, 升级检测机制(后台) | 张李昆
Sprint5 2019.02.02 | 优先级 3 plugin组件平滑升级 | 张李昆
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 2 新建/编辑账号, 设置其关联的工作空间 | 张李昆
Sprint6 2019.02.26 | 优先级 3 账号认证授权支持OAuth2标准, 支持LDAP | 张李昆
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 4 集群使用数据收集, 试用版软件数据收集 | 张李昆
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 5 license试用版节点限制 | 张李昆
Sprint7 2019.03.12 | 优先级 4 license到期限制 | 张李昆
Sprint8 2019.03.26 | 优先级 4 审计日志写入/查询 | 张李昆
Sprint8 2019.03.26 | 优先级 5 支持其他镜像仓库接入 | 张李昆
Sprint8 2019.03.26 | 优先级 4 k8s组件平滑升级 | 张李昆
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 4 多渠道产品意见反馈 | 张李昆
Sprint9 2019.04.09 | 优先级 5 子网划分 | 张李昆
Sprint10 2019.04.23 | 优先级 5 Calico RR路由支持 | 张李昆
Sprint10 2019.04.23 | 优先级 5 Calico支持IPIP协议, 跨局域网通信 | 张李昆
Sprint10 2019.04.23 | 优先级 5 POD固定IP支持 | 张李昆

## Newben
迭代/计划完成时间 | 功能 | 负责人
2019.01.11 | Newben迁移到ARM平台 | 郑伟
| Newben调度平台bug修复 | 郑伟
| 制作基于军方业务的微服务demo | 郑伟
| Newben自主研发的功能点梳理,功能精简 | 郑伟